УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# П Р И К А З

# 10.08.2020г.			        г. Боготол                                                  №52/2

Об организации бесплатного горячего питания

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, руководствуясь распоряжением Правительства Красноярского края от 16.07.2020 №506-р,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить Дорожную карту по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Боготольского района, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся согласно Приложения.

- Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего специалиста отдела общего образования Лисовенко И.А.

- Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель

Управления образования                 	                                             Е.В. Васькина

С приказом ознакомлена:

____________________ И.А. Лисовенко

Приложение

к приказу Управления образования

администрации Боготольского района

от «10» августа 2020 г. № 52/2

Перечень мероприятий

по организации бесплатного горячего питания обучающихся,

получающих начальное общее образование

в муниципальных образовательных организациях Боготольского района, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся

(Дорожная карта)

| № | Мероприятие | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка НПА, обеспечивающих организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов образовательных организаций района | До 01.09.2020 | Руководитель Управления образования | Принят НПА, обеспечивающий организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов образовательных организаций района |
|  | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меня для обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций района | 30.08.2020 | Руководители образовательных организаций | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню |
|  | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании | 30.08.2020 | Руководители образовательных организаций | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании (диабет, целиакия и др.) |
|  | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов школьных столов | До 01.09.2020 и далее ежегодно | Руководители образовательных организаций | Наличие фактических показателей состояния пищеблоков; определение проблем и формирование механизмов решения |
|  | Подготовка пакета документов для обеспечения питания обучающихся на подвозе и детей с ОВЗ | 02.09.2020 | Классные руководители | Подготовлены подтверждающие документы |
|  | Организация и осуществление мониторинга охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | С 01.10.2020, далее ежеквартально до 10 числа следующего месяца | Руководители образовательных организаций | Постоянный мониторинг охвата обучающихся питанием |
|  | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | С 01.09.2020 и далее ежегодно | Руководители образовательных организаций | Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания |
|  | Обеспечение родительского (общественного) контроля за организацией питания обучающихся | С 01.09.2020 постоянно | Руководители образовательных организаций | Осуществляется родительский (общественный) контроль за организацией питания обучающихся |
|  | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания обучающихся и их родителей (законных представителей) | С 01.09.2020 постоянно | Руководители образовательных организаций | Формирование полезных привычек в питании обучающихся |
|  | Размещение на официальных сайтах в сети Интернет информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | С 01.09.2020 постоянно | Руководители образовательных организаций | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню |
|  | Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания | С 01.09.2020 постоянно | Руководители образовательных организаций | Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания |