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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

10.08.2020г.			        г. Боготол                                                  №52/2

Об организации бесплатного горячего питания


В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, руководствуясь распоряжением Правительства Красноярского края от 16.07.2020 №506-р, 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Дорожную карту по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Боготольского района, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся согласно Приложения.
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего специалиста отдела общего образования Лисовенко И.А.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.                 


Руководитель  
Управления образования                 	                                             Е.В. Васькина 













С приказом ознакомлена:

____________________ И.А. Лисовенко

Приложение
к приказу Управления образования 
администрации Боготольского района
от «10» августа 2020 г. № 52/2


[bookmark: _GoBack]Перечень мероприятий 
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях Боготольского района, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся
(Дорожная карта)

	№
	Мероприятие
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	1. 
	Разработка НПА, обеспечивающих организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов образовательных организаций района
	До 01.09.2020
	Руководитель Управления образования
	Принят НПА, обеспечивающий организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов образовательных организаций района

	2. 
	Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меня для обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций района
	30.08.2020
	Руководители образовательных организаций
	Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню

	3. 
	Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании
	30.08.2020
	Руководители образовательных организаций
	Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании (диабет, целиакия и др.)

	4. 
	Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов школьных столов 
	До 01.09.2020 и далее ежегодно
	Руководители образовательных организаций
	Наличие фактических показателей состояния пищеблоков; определение проблем и формирование механизмов решения

	5. 
	Подготовка пакета документов для обеспечения питания обучающихся на подвозе и детей с ОВЗ
	02.09.2020


	Классные руководители
	Подготовлены подтверждающие документы 

	6. 
	Организация и осуществление мониторинга охвата обучающихся бесплатным горячим питанием
	С 01.10.2020, далее ежеквартально до 10 числа следующего месяца
	Руководители образовательных организаций
	Постоянный мониторинг охвата обучающихся питанием

	7. 
	Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания
	С 01.09.2020 и далее ежегодно
	Руководители образовательных организаций
	Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания

	8. 
	Обеспечение родительского (общественного) контроля за организацией питания обучающихся 
	С 01.09.2020 постоянно
	Руководители образовательных организаций
	Осуществляется родительский (общественный) контроль за организацией питания обучающихся

	9. 
	Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания обучающихся и их родителей (законных представителей)
	С 01.09.2020 постоянно
	Руководители образовательных организаций
	Формирование полезных привычек в питании обучающихся

	10. 
	Размещение на официальных сайтах в сети Интернет информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню
	С 01.09.2020 постоянно
	Руководители образовательных организаций
	Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню

	11. 
	Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания
	С 01.09.2020 постоянно
	Руководители образовательных организаций
	Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания
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