## Slide 1: МКОУ Краснозаводская СОШ
Программный подход как механизм в управлении при переводе школы в режим эффективного функционирования

## Slide 2: Риски
1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников;
2.Низкая учебная мотивация обучающихся;
3. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности;
4. Низкий уровень вовлеченности родителей;
5. Низкий уровень оснащения школы.

## Slide 3: Этапы работы
1.Планирование.
2.Разработка и утверждение каждой программы.
Все программы имеют одинаковую структуру: указаны сроки реализации, целевая группа, решаемая проблема, цель программы, идея, результаты программы, механизмы реализации, содержание, ресурсы и условия для реализации программы.
3.Реализация программы.
4.Анализ и обобщение результата.

## Slide 4: Программы
-«Профессиональный учитель»
-«Успешный ученик»
-«Семья и школа»
-«Шаги к успеху»
-«Оснащенность школы»

## Slide 5: Программа « Профессиональный учитель»
Сроки реализации: сентябрь 2020 г.- сентябрь 2023 г.
Целевая группа: педагоги МКОУ Краснозаводской СОШ.
Решаемая проблема: недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников.
Цель программы: повышение предметной и методической компетентности педагогических работников МКОУ Краснозаводской СОШ.
Задачи программы:
Определение профессиональных дефицитов педагогов.
Формирование заказа курсов повышения квалификации по выявленным дефицитам.
Представление успешных педагогических практик с выходом на Боготольский район и в Региональный атлас Красноярского края.
Закрепление педагогов-наставников из числа наиболее опытных учителей за молодыми специалистами.
Индивидуальная работа учителей-предметников по устранению дефицита знаний по предмету (самообразование).
Участие учителей-предметников в вебинарах, семинарах, организуемых ККИПК и ППРО по эффективной подготовке к ОГЭ, ЕГЭ.
5. Проектная идея: в стремительно меняющемся мире учитель должен быть примером во всем, он должен постоянно учиться и повышать свою предметную и методическую компетентность.

## Slide 6: Программа « Профессиональный учитель»
Результаты программы:
30% педагогов обучились на курсах повышения квалификации ККИПК и ППРО, повысили свой профессиональный и методический уровень; 50% педагогов участвуют в вебинарах, семинарах.
Представлены успешные педагогические практики МКОУ Краснозаводской СОШ для учителей Боготольского района и в Региональный атлас Красноярского края.
Организовано наставничество для молодых специалистов.
Рост доли педагогов, участвующих в вебинарах, семинарах, ориентированных на устранение дефицита знаний по предмету (самообразование).
Рост участия в олимпиадах школьного, муниципального, краевого уровней.
Рост результатов ОГЭ, ЕГЭ по математике и русскому языку.
6.Механизмы реализации программы
Формирование рабочей группы, которая занимается разработкой и реализацией проекта. В состав группы входят представители администрации, педагоги.

## Slide 7: Программа « Профессиональный учитель»
7.Содержание программы
№ п/п | Задача | Содержание | Планируемый результат | Сроки | Ответственные
1. | Определение профессиональных дефицитов педагогов. | Профессиональ ное тестирование и выявление дефицитов. | Выявлены профессиональ ные дефициты ( предметные и методические). | Первая неделя декабря 2020 г. | Зам. директора по УР Свидрицкая О.В.
1. | Определение профессиональных дефицитов педагогов на основе анализа образовательных результатов обучающихся (КДР4 ,КДР6,КДР7,КДР8). | Анализ образовательных результатов обучающихся (КДР4 ,КДР6,КДР7, КДР8). | Определены профессиональные дефициты педагогов на основе анализа образовательных результатов обучающихся (КДР4 ,КДР6,КДР7,КДР8). | 2021-2022 г. | Зам. директора по УР Свидрицкая О.В.
2. | Формирование заказа курсов повышения квалификации по выявленным дефицитам. | Обсуждение с педагогами выявленных профессиональ ных дефицитов; заказ курсов. | Сформирован заказ курсов на следующее полугодие. | Первая неделя декабря 2020 г. Ежегодно | Зам. директора по УР Свидрицкая О.В.

## Slide 8: Программа « Профессиональный учитель»
№ п/п | Задача | Содержание | Планируемый результат | Сроки | Ответственные
3. | Представление успешных педагогических практик с выходом на Боготольский район и в Региональный атлас Красноярского края. | Проведен школьный этап представления успешных практик, отбор лучших практик на муниципальный уровень. | Представлены успешные педагогические практики МКОУ Краснозаводской СОШ для учителей Боготольского района и в Региональный атлас Красноярского края. | Январь 2021 г. | Рабочая группа
4. | Закрепление педагогов-наставников из числа наиболее опытных учителей за молодыми специалистами. | 1.Разработано Положение о наставничестве. 2.Выбраны наставники, за ними закреплены молодые специалисты. 3. Посещены уроки. | Организовано наставничество для молодых специалистов. | Декабрь 2020 г. 2021-2023 г. | Зам. директора по УР Свидрицкая О.В., рабочая группа.

## Slide 9: Программа «Профессиональный учитель»
№ п/п | Задача | Содержание | Планируемый результат | Сроки | Ответственные
5. | Индивидуальная работа учителей-предметников по устранению дефицита знаний по предмету (самообразование). | 1.Положение об индивидуальном образовательном маршруте педагога. 2. Семинар «Создание и реализация педагогами индивидуальных образовательных маршрутов». 3.Составление индивидуаль ных маршрутов по самообразова нию и представление рабочей группе. 4. Посещены уроки. | 1.ИОМ педагогов. 2. Выработан механизм сопровождения профессиона льного развития. 3.Рост доли педагогов, участвующих в вебинарах, семинарах, ориентированных на устранение дефицита знаний по предмету (самообразование). 4.Рост участия в олимпиадах школьного, муниципально го, краевого уровней. 5.Рост участия в конкурсах школьного, муниципально го, краевого уровней. | 2020-2023 г. | Свидрицкая О.В., учителя.

## Slide 10: Программа « Профессиональный учитель»
№ п/п | Задача | Содержание | Планируемый результат | Сроки | Ответственные
6. | Участие учителей-предметников в вебинарах, семинарах, организуемых ККИПК и ППРО по эффективной подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. | 1.Работа по графику ККИПК и ППРО. | 1.30% педагогов обучились на курсах повышения квалификации ККИПК и ППРО, повысили свой профессиона льный и методический уровень. 2. 50% педагогов участвуют в вебинарах, семинарах. | Сентябрь-2020-2023 г. | Свидриц кая О.В., рабочая группа, учителя.

## Slide 11: Программа « Профессиональный учитель»
№ п/п | Задача | Содержание | Планируемый результат | Сроки | Ответственные
7. | Организация методического сопровождения педагога по формированию функциональной грамотности обучающихся. | Создана дорожная карта; составлена база данных учителей МКОУ Краснозаводской СОШ, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по направлениям: читательская, математическая, естественно-научная, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление; план повышения квалификации педагогических работников по ФФГ обучающихся; проведены семинары по ФФГ и оценке; созданы инструменты для диагностики уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов с использованием материалов ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» и «Электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности». | Система работы МКОУ Краснозаводской СОШ по ФФГ | 2021-2022 г. | Свидриц кая О.В., учителя.

## Slide 12: Программа « Профессиональный учитель»
№ п/п | Задача | Содержание | Планируемый результат | Сроки | Ответствен ные
8. | Организация оценки функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов МКОУ Краснозаводской СОШ | Оценка ФГ обучающихся 8-9 кл. | Анализ полученных результатов мониторинговых работ используется педагогами для планирования дальнейшей индивидуальной работы с обучающимися по достижению УУД. | 2022-2023 г. | Свидриц кая О.В., учителя.
9. | Организация работы по подготовке к внедрению обновленных ФГОС НОО, ООО. | 1.Курсовая подготовка по внедрению обновленных ФГОС НОО, ООО. 2.Проведен семинар «Переход на обновленные ФГОС НОО и ООО». | 1. 100% учителей прошли курсовую подготовку по внедрению обновленных ФГОС НОО, ООО. | 2022 г. | Свидрицкая О.В., учителя.

## Slide 13: Программа « Профессиональный учитель»
8.Ресурсы и условия для реализации программы:
Человеческие ресурсы:
Рабочая группа, педагог-психолог, дефектолог, логопед.
Администрация школы, педагоги с высшим педагогическим образованием.
Специалисты Управления образования, специалисты ККИПК и ППРО.

## Slide 14: Результат изменений программного подхода в управлении по программе « Профессиональный учитель»
Были задействованы ресурсы ККИПК: 69% учителей повысили свой профессиональный и методический уровень; 50% педагогов приняли участие в вебинарах, семинарах, ориентированных на устранение дефицита знаний.
Рост числа победителей и призеров во Всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном этапе на 5%.
Рост участия в конкурсах школьного, муниципального, краевого уровней на 5 %.
Рост количества педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах и представивших свою практику в Региональный атлас Красноярского края- на 6 %.
Организовано наставничество для молодых специалистов.
Произошел рост результатов ЕГЭ по русскому языку, математике, но в тоже время наблюдается понижение результатов ОГЭ по данным предметам.
Над последней задачей продолжаем работать в следующем учебном году.