План мероприятий РМК по реализации районного проекта «Изменение практики педагогов Боготольского района по достижению школьниками планируемых результатов» на 2016 – 2017 уч.год.

| № | Мероприятия | Сроки проведения. Место проведения. | Результат | Категория участников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Семинар «Современный урок в рамках ФГОС. Типология уроков». | МКОУ Чайковская СОШ, 19 октября. | Проектируют различные типы уроков в рамках системно – деятельностного подхода | Зам. по УВР, руководители РМО. |
| 2. | Сетевое взаимодействие участников проекта , через работу образовательных округов (планы до 15октября скорректировать). | Согласно плана каждого образовательного округа | Отчет о работе на сайте Управления образования | Учителя, зам. по УВР |
| 3. | Заседания районного координационного Совета *Утверждение плана реализации проекта на 2016 -2017 уч.год *Результаты работы образовательных округов *О проведении педагогических чтений *О проведении итогового мероприятия *Об оценки эффективности внедрения проекта в ОУ Боготольского района | Ноябрь, январь, март | План работы на 2016 -2017 уч.год, материалы по образовательным округам, Положение о педагогических чтениях, Положение о проведении итогового мероприятия. | Координаторы проекта |
| 4. | Районные педагогические чтения «Авторские проектные задачи как ресурс и результат для развития предметных и метапредметных умений школьников» | Март 2017 года | Авторские проектные задачи, методический сборник. | Педагогические работники |
| 5. | Открытые уроки в рамках планирования ШМО И РМО(планы работы РМО прилагаются) | В течение учебного года | Проектируют различные типы уроков в рамках системно – деятельностного подхода | Учителя предметники |
| 6. | Индивидуальные и групповые консультации. По заявкам ОУ | В течение года |  |  |