План работы

МКОУ Булатовской  СОШ в рамках районного проекта

«Возможности изменения практики педагогов по достижению школьниками планируемых результатов»

по теме «Операционализация»

| № | Мероприятия | Задачи | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Семинар-практикум по теме: «Определение планируемых результатов предметных и метапредметных через способ «операционализации» | Организовать работу по освоению способа операционализации | Февраль | Зам по УВР | Освоят способ операционализации |
| 2 | Семинар -практикум по экспертизе «шапок» уроков к листу достижений | Провести экспертизу «шапок» уроков к листу достижений по выбранной теме. | Февраль | Все педагоги | Проведут взаимную экспертизу «шапок» уроков к листам достижений по выбранным темам |
| 3 | Взаимопосещение уроков | Продемонстрировать освоение способа операционализации на практике | Март | Все педагоги | Произойдёт корректировка рабочих программ. |
| 4 | Рефлексивный семинар | Провести рефлексию деятельности педагогов школы по теме «Операционализация» | Март | Все педагоги | Определят свои достижения и дефициты |