План  совместной деятельности ( МБОУ Боготольская СОШ  и МКОУ Владимировская СОШ)

по реализации муниципального проекта « Возможности изменения практики педагогов Боготольского района по достижению школьниками планируемых результатов»

| № п.п. | Мероприятия | Планируемые сроки | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планирование совместной деятельности в рамках проекта | Январь 2016 | План деятельности |  |
| 2. | Знакомство и рассмотрение имеющейся документации ФГОС у учителей-предметников, работающих в 5 классе (листы достижений учащихся, составление технологических карт уроков) | Февраль- март 2016 | Совместное обсуждение, рефлексия |  |
| 3. | Взаимопосещение уроков с целью обмена опытом ( русский язык, математика, история, география) | Март 2016 | Приобретение недостающих знаний о проведении урока в рамках ФГОС |  |
| 4. | Проведение практического семинара «Операционализация как способ по достижению планируемых результатов обучения» | Февраль 2016 | Использование полученного материала в практике педагогов МБОУ Боготольской СОШ и МКОУ Владимировской СОШ |  |