Муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценке

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Боготольского района,

| на 2024/25 учебный год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие в методических совещаниях/семинарах по вопросам оценки и формирования функциональной грамотности | 2 раза в месяц в течение 2024/25 учебного года | В семинарах приняли участие ответственные за формирование и оценку функциональной грамотности в муниципалитете | Кравцова Л.А. |
| 1.2 | Участие в методических вебинарах/ семинарах по вопросам внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности педагогических работников (читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотности, креативное мышление, глобальные компетенции) | еженедельно в течение 2024/25 учебного года | В семинарах приняли участие более 50% педагогов. Участники ознакомлены с методическими приемами включения заданий для оценки функциональной грамотности в учебные занятия, мастер-классы. Ознакомлены с методическими приемами преобразования заданий из оценочных в формирующие. | Зам. директоров по УР |
| 1.3 | Участие в региональных, федеральных конкурсных мероприятиях, направленных на формирование финансовой грамотности обучающихся | в течение 2024/25 учебного года | Участие не менее 3 педагогов в региональных и федеральных конкурсных мероприятиях, направленных на формирование финансовой грамотности | Кравцова Л.А. |
| 1.4 | Представление успешных практик на | Февраль 2025 | Успешные практики представлены в |  |

| муниципальный конкурс «Функциональная грамотность: учимся для жизни» |  | года |  | рамках муниципального конкурса «Функциональная грамотность: учимся для жизни», в рамках краевого «Педагогического марафона», «Краевой школы управления», еженедельных совещаний для ответственных за формирование функциональной грамотности, всероссийских конференций «Современная дидактика и качество образования», «Практики развития» |  | Руководители ОО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Обсуждение вопросов оценки и формирования функциональной грамотности обучающихся на РМО |  | в течение 2024/25 учебного года |  | Прошло обсуждение вопросов оценки и формирования функциональной грамотности, представлены успешные практики работы |  | Руководители РМО |
| 1.8 | Представление успешных практик формирования функциональной грамотности в рамках региональных и муниципальных мероприятий по развитию кадрового потенциала отрасли, участие в совещаниях по вопросам формирования функциональной грамотности для муниципальных координаторов |  | в течение 2024/25 учебного года |  | Успешные практики представлены в рамках межмуниципального мероприятия «Педагогические чтения» |  | Кравцова Л.А. Руководители ОО |
| 1.10 | Участие в Чемпионате по функциональной грамотности и метапредметным компетенциям для учителей «ПолиГрам – 2024-2025» |  | Октябрь 2024 –март 2025 |  | Приняли участие в соответствие с Положением о Чемпионате |  | Кравцова Л.А. |
| 1.11 | Организована разработка и методическое сопровождение ИОМ педагогов на основе диагностики профессиональных дефицитов в области формирования функциональной грамотности |  | в течение 2024/25 учебного года |  | Проведены методические семинары по вопросам диагностики профдефицитов, разработки и сопровождения ИОМ, завучами школ. Разработаны ИОМ, ведется сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности (не менее 15% ИОМ) |  | Кравцова Л.А. Заместители директоров по УВР |
| 1.12 | Размещение и проведение муниципальной экспертизы практик по формированию функциональной грамотности в ОО и отдельными педагогами в РАОП |  | январь -февраль 2025 года |  | Практики по формированию функциональной грамотности представлены в РАОП, проведена муниципальная экспертиза |  | Кравцова Л.А. Руководители ОО |
| 1.14 | Участие в вебинарах ЦОКО по результатам КДР: по читательской грамотности в 6 классах, по естественно-научной и математической грамотности в 8 классах. «Групповой проект» в 4 классах. |  | Декабрь 2024 г. Февраль 2025 г. Март 2025 г. |  | Участники ознакомлены с результатами КДР и основными проблемами в области формирования читательских умений |  | Руководители РМО |