Утверждено

Приказ МКУ «Управление образования Боготольского района» №71от 27.05.2025 год

Муниципальный план мероприятий

повышения качества естественно – научного и математического образования на период до 2030 года

Муниципальный  план повышения качества естественно – научного и математического образования, разработан в соответствии с регинальным комплексным планом мероприятий по повышению качества математического и естественно – научного образования на период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 19ноября 2024 года №3333-р, и результатов Красноярского края, полученных в рамках мотивирующего мониторинга, утвержденных Минпросвещения  России от 16.07.2024 № Р-127 «Об утверждении Методологии мотивирующего мониторинга деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования».

Муниципальный план включает следующие направления:

1. Методическое сопровождение модернизации учебных предметов;

2. Повышение качества подготовки учителей математики, физики, химии, биологи по устранению дефицитарных умений педагогов;

3.Организация учебно – методического обеспечения преподавания математики, физики, химии, биологии;

4.Управление разработкой и реализации муниципального плана повышения качества естественно – научного и математического образования.

| № | Мероприятие муниципального плана | Результат |  | Сроки | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Модернизация содержания учебных предметов |  |  |  |  |  |
| 1. | Организовать обучение команд ДОУ по вопросам изменения содержания образовательной области «Познавательное развитие» | Команды всех ДОУ района прошли курсы повышения квалификации по данному направлению |  | 2025-2026 уч.год 2026- 2027 уч.год | Зав. ДОУ Методисты ММС КК ИРО |  |
| 2. | Организовать разработку и утверждение муниципального плана повышения качества математического и ЕН образования обучающихся Боготольского района до 2030 года | Разработан и утвержден муниципальный план мероприятий по повышению качества ЕН и математического образования до 2030 года Утвержден приказом МКУ «Управление образования №71 от 27.05.2025 года |  | 2025-2030 годы | Руководители РМО, Агенты изменений, Методисты Управления |  |
| 3. | Участие в вебинарах по использованию методических и дидактических материалов национального открытого банка в практике учителя. | 1. Внедрять в программу внеурочной деятельности «Введение в экспериментальную физику» для обучающихся 7, 8, 9 классов. |  | 2025 – 2026 уч.год 2026 – 2027 уч.год. 2027 – 2028 уч.год | КК ИРО Зам. по УР Руководители РМО Учителя предметники |  |
|  | 2. Повышение качества подготовки учителей математики, физики, химии, биологии |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация повышения квалификации учителей начальных классов (окружающий мир), физики, химии ,биологии, математики, по вопросам обновления ФГОС и ФОП |  | Руководители методических объединений учителей математики, ЕНЦ, начальных классов и кураторы предметов ЕНЦ, прошли повышение квалификации по вопросам изменения содержания ФГОС и ФОП в части учебных предметов «Окружающий мир», «Математика», «Физика», «Химия» и «Биология». Обеспечен каскадный механизм трансляции содержания повышения квалификации от РМО к ШМО.. | 2026-2027 годы Ежегодно. Заявочная компания |  | Методический кабинет |
| 2. | Использование национального банка учебно-методических материалов сборников задач, дидактических материалов и книг по вопросам преподавания математики, физики, химии и биологии, в том числе по подготовке к ГИА |  | Организовано участие учителей математики и ЕНЦ в вебинарах по использованию методических и дидактических материалов национального открытого банка в практике работы. Сайт edsoo | Ежегодно |  | Методический кабинет |
| 3. | Проведение районных педагогических чтений «Результативные педагогические практики – основа педагогических изменений» |  | В рамках районных педагогических чтений организованы площадки по представлению и обсуждению эффективных приемов работы учителей, направленных на повышение качества математического и естественно-научного образования. Представлены практики педагогов по ЕМО. | Март месяц - ежегодно |  | РМО, зам. по УВР, методический кабинет |
| 4. | Организация деятельности РМО учителей математики и ЕНЦ, начальных классов, воспитателей ДОУ. Преемственность ДОУ – НОО - ООО |  | Организована деятельность РМО учителей математики и ЕНЦ, начальных классов, воспитателей ДОУ, включающая вопросы изменения содержания ФГОС и ФОП в части учебных предметов «Окружающий мир», «Математика», «Физика», «Химия» и «Биология», а также практикумы по освоению эффективных приемов работы учителей направленных на повышение качества математического и естественно-научного образования | Август, ноябрь, январь, март - ежегодно |  | Методический кабинет, руководители РМО |
| 5. | Организация деятельности «Агентов изменений» по направлениям «Достижение базовых образовательных результатов (МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, предметы начальной школы)» |  | Организовано участие ответственных за направление в вебинарах «Календаря ключевых мероприятий» КК ИРО в работе РМО учителей предметников. Обеспечен каскадный механизм трансляции содержания вебинаров от агентов к РМО и ШМО. Каскадное обучение. | 2025г |  | Методический кабинет, «Агенты изменений в соответствии с приказом УО |
| 6. | Краевой постоянно – действующий семинаров «ЕМО» Руков. – 1 раз в месяц Педагоги – 1 раз в месяц Совместно с МО и КК – 1 раз в квартал |  | Участие педагогов и управленцев в научно-практических конференциях и других аналогичных мероприятиях, посвященных актуальным темам преподавания математики и естественнонаучных предметов, информирование широкого круга педагогических работников о проведении мероприятий | Организовано участие педагогов в региональной конференция по повышению качества математического и естественно-научного образования |  | Методический кабинет, зам. по УР |  |
| 8. | Организовано участие педагогов в краевом фестивале по вопросам повышения качества ЕМО |  | Учителя математики, физики, химии, биологии приняли участие в фестивале в качестве слушателей, и в качестве выступающих. | Ноябрь 2025 года |  | Методический кабинет, зам. по УР |
| 9. | Корректировка дополнительных образовательных программ, направленных на популяризацию предметов: физика, химия, биология, математика. |  | В школах разработаны и реализуются программы по дополнительному образованию по предметам ЕМ цикла. | В течение года |  | За. Директоров по УР, учителя доп. образования |
|  | Организовано участие куратора предмета «Физика» во Всероссийской научно-практической конференция «Развитие самостоятельности обучающихся при изучении физики в условиях обновления информационной культуры общества» |  | Руководитель РМО учителей физики принял участие в конференции | По плану КК ИРО |  | Методический кабинет, руководители ОО |
| 10. | Создание межпредметных учительских коопераций, направленных для достижения качества образовательных результатов в т.ч. М и ЕН образования |  | Созданы межпредметные учительские кооперации в ОУ,,,,,,,,,,,, |  |  |  |
| 3.Содействие профессиональному самоопределению обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий обучающимся: - для выбора предметов (математика, физика, химия, биология) для изучения на углубленным уровне. |  | Увеличено количество обучающихся выбирающих для углубленного изучения предметы (математика, физика, химия, биология) не менее 35% | Ежегодно |  | Руководители школ |
| 2. | Продолжить проведение постояннодействующей интенсивной школы по ЕН направленности. |  | Увеличилось количество обучающихся сдающих экзамены по физике, химии и биологии по выбору. Улучшилась динамика достижения базового и повышенного уровня сдачи ЕГЭ и ОГЭ. | Четыре раза в год в период каникулярного времени на базе МБОУ Критовской СОШ |  | Управление, РМО учителей ЕН направленности |
| 3. | Организовать постоянно – действующий интенсив по математике для обучающихся 9-11 классов. |  | Улучшилась динамика достижения базового и повышенного уровня сдачи ЕГЭ и ОГЭ. | Ежегодно ноябрь, январь, март |  | РМО учителей математики |
| 3. | Участие в перечневых олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях |  | Организовано участие в перечневых олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях, проводимых региональными (краевыми) операторами. Охват участников перечневых конкурсных мероприятий, организуемых региональными (краевыми) операторами, составляет 80% от общего количества обучающихся (4-11 классов. Организовано участие в окружной олимпиаде по естественно-научной грамотности с охватом не менее 10 участников ежегодно Организовано участие в межрегиональном креатив-форуме школьников Енисейской Сибири «Математические и естественнонаучные исследования обучающихся в контексте развития региона» с охватом не менее 2 участников Управление образования, методический кабинет, руководители ОО, РМО, ШМО Организовано участие в окружном проектно-исследовательский конкурс- конференция школьников учебно-педагогического округа Енисейской Сибири «Влекущий мир научных открытий и технологий» ежегодно Проведены сетевые мега-уроки для школ, на базе которых созданы центры «Точка роста», и ежегодно | Ежегодно Ежегодно |  | Управление образования, методический кабинет, руководители ОО, РМО, ШМО |
| 4. | Организация и проведение профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных организаций с привлечением специалистов ведущих предприятий региона |  | Проведены мероприятия в соответствии с региональным планом мероприятий по направлению «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся» общеобразовательных организаций Красноярского края». Посещение Ачинского техникума «Управление и бизнеса» | в течение года |  | Управление образования, методический кабинет, руководители ОО |
| 5. | Включение в циклы занятий «Россия - мои горизонты» и «Разговоры о важном», материала, посвященного популяризации предметов ЕМЦ на региональном содержании |  | Включение в циклы занятий «Россия - мои горизонты» и «Разговоры о важном», материала, посвященного популяризации предметов ЕМЦ на региональном | В течение года |  | УО |
| 6. | Использование банка видеоматериалов «регионального компонента» для включения в содержание внеурочных профориентационных занятий на уровне основного и среднего общего образования (совместно с Союзом промышленников и предпринимателей края) |  | Включено содержание регионального компонента при проведении профориентационных внеурочных занятий в образовательных организациях (не менее 50 %). Включено содержание регионального компонента при проведении профориентационных внеурочных занятий. Включено содержание регионального компонента при проведении профориентационных внеурочных занятий в 100 % образовательных организациях | 2025-2027 годы |  | Руководители ОУ |
| 3. Совершенствование системы управления качеством образования по учебным предметам «Математика», «Физика», «Химия» и «Биология». Управление разработкой и реализацией регионального плана повышения качества естественно-научного и математического образования. |
| 1. | Разработан и утвержден школьный план мероприятий по развитию математического и естественно-научного образования |  | Проведен анализ текущей ситуации по показателям федерального комплекса мер, регионального плана повышения качества естественно-научного и математического образования, муниципального плана мероприятий. Определены показатели и контрольные точки результативности реализации плана мероприятий на муниципальном и школьном уровнях, а также ответственности всех участников образовательного процесса | сентябрь 2025 г. |  | Школьная творческая группа |
| 2. | Проведение муниципальных комплексных проверочных работ в 5, 7 классах по проверке сформированности математической, ЕНГ, читательской грам. |  | Проведен глубокий анализ результатов проверочных работ, выявлены дефицитарные умения обучающихся и педагогов, намечены мероприятия по устранению дефицитарных умений | Сентябрь 2025 года |  | Методический кабинет, Зам. |
| 3. | Обсуждение актуализированных концепций в рамках ШМО учителей-предметников |  | Проведено не менее 3-х семинаров по обсуждению актуализированных концепций | Ежегодно |  | Методический кабинет, РМО, ШМО |
| 4. | Самоанализ расписания, рабочих программ, выявление дефицитов |  | Выявлены дефициты, подкорректированы рабочие программы, программы доп.образования. | Сентябрь - ежегодно |  | Зам. директоров по УР. |
| 5. | Подготовка к внедрению регионального Стандарта качества ЕМО (с 01.09.2026г.) |  | Обсуждение на заседаниях РМО | В течение года |  | Руководители РМО |