Приложение №1 к приказу Управления образования №58 от 31.05.2016г.

План

мероприятий по подготовке к августовской конференции 2016 года

| № | Мероприятия | Сроки проведения, исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка основного доклада | с 01.07. по 23.08.2016года | Васькина Е.В., специалисты и методисты Управления образовании, зам. директоров по УВР |
| 2. | Организация работы педагогических мастерских, круглых столов, секций, РМО учителей предметников (определение тем и выступающих) | с 01.06 по 01.07.2016г. | Кравцова Л.А., зам. директоров по УВР, руководители РМО. |
| 3. | Утверждение плана работы по подготовке к августовской конференции | к 03.06. 2016года | Кравцова Л.А. |
| 4. | Подготовка программы проведения конференции. | к 28.06.2016года | Кравцова Л.А., зам. директоров по УВР, руководители РМО |
| 5. | Составление списка награждаемых, оформление грамот. | к 15.08.2016года | Кравцова Л.А. |
| 6. | Чествование юбиляров и ветеранов педагогического труда | 25.08.2016г. | МБОУ Большекосульская СОШ, Кравцова Л.А. |
| 7. | Составление сметы, приобретение цветов и подарков | 01.08.2016г. 24.08.2016г. | Кравцова Л.А. |
| 8. | Оформление выставки «Русь мастеровая» | 24.08.2016г. | МКОУ Вагинская СОШ, методисты Управления образования, работники РДК |
| 9. | Предоставить экспонаты на выставку «Русь мастеровая» согласно поданным заявкам | 20.08.2016 года в Управление образования | Директора ОУ, методисты Управления образования |
| 10. | Оформление зала в РДК | 23-24 августа | МБОУ Юрьевская СОШ, МКОУ Александровская СОШ. |
| 11. | Оформление сцены в РДК | 23 -24 августа | МБОУ Критовская СОШ, МБОУ Боготольская СОШ. |
| 12. | Оформление фойе в РДК | 23 -24 августа | МКОУ Владимировская СОШ, МКОУ Краснозаводская СОШ |
| 13. | Музыкальное сопровождение | 25 августа | МКОУ Чайковская СОШ |
| 14. | Встреча участников конференции, регистрация участников | 25 августа | МБОУ Боготольская СОШ |
| 15. | Показ фильма на пленарной части конференции «Система образования Боготольского района» | 25 августа | Климов А.С., Игнатюк А.В., Богданов Д.В. |
| 16. | Предоставить презентации, видеоролики в Управление образования для создания фильма | 14.06.2016г. | Зам. директоров по УВР |
| 17. | Монтаж фильма | 16.06.2016г. | Игнатюк А.В., Климов А.С., Богданов Д.В. |
| 18. | Оформление пригласительных билетов | 22.08.2016г. | Богданов Д.В. |
| 19. | Приглашение представителей СМИ, гостей, приглашенных | 25.08.2016г. | Борисова Н.Л. |
| 20. | Организация питания (один раз в день) Деньги собрать и сдать в Управление образования вместе со списками на каждый день к 22 августа. | 25 – 26 августа | МКОУ Вагинская СОШ Председатели профсоюзных комитетов |
| 21. | Подготовка материалов к выпуску методического сборника «Современный урок в контексте стандартов нового поколения» | с 01.06 по 01.07.2016года | Кравцова Л.А., зам. директоров по УВР, учителя - предметники и учителя начальных классов. |